**Информация об исполнении поручений Губернатора Вологодской области,**

**выданных в рамках градостроительного совета**

**Бабушкинского муниципального района от 11 января 2019 года**

**по состоянию на 11.07.2019 г.**

| **№ п/п** | **№ ПГ (пункт протокола)** | **Наименование объекта** | **Район** | **Департамент** | **Дата получения ПЗЭ по градсовету** | **Дата окончания работ по градсовету** | **ПЗЭ получено (факт)** | **Дата подачи заявки в комитет (на СМР)** | **Дата заключения контракта на СМР** | **Дата окончания выполнения работ** | **Номер заключения экспертизы** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Обеспечить в 2019-2021 г выполнение работ по ремонту дороги Тотьма-Никольск | Бабушкинский | ДДХ |  | 01.10.2021 г. |  |  |  |  |  | Нет информации |
| 2 | 8.2 | Капремонт здания МБУК "Районный Дом Культуры" в с. им. Бабушкина | Бабушкинский | ДС(ДК) | 01.03.2019 г. | 03.08.2019 г. | 06.03.2019 г. | 21.03.2019 г. | 06.05.2019 | - | №2019-0159/01-08 | - Аукцион состоялся 22.04.2019  - Подрядчик ООО «Кронос»  - Контракт заключен 06.05.2019 г.  - Дата начала работ (по контракту) 10.05.2019 г.  - Дата окончания работ (по контракту) 03.08.2019 г. |
| 3 | 5.4 | Капремонт стадиона МБОУ "Бабушкинская СШ", ул. Мира, 17 | Бабушкинский | ДС | 01.03.2019 г. | 01.09.2020 г. | 17.05.2019 г. | - | - | - | №2019-0926/01-08 | - Аукцион объявлен 29.05.2019 г.  - окончание аукциона 20.06.2019 г.  - Подрядчик ООО «Престижстрой»  - дата заключения контракта 08.07.2019 г.  - окончание работ (по контракту) до 01.11.2019 г. |
| 4 | 8.9 | Капремонт веранды центральной районной библиотеки МБУК "Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система" | Бабушкинский | ДК | - | 01.08.2019 г. | 28.11.2018 г. | 04.03.2019 г. | 22.05.2019 г. | 31.05.2019 г. | №2018-1763/01-08 | РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ ЗАВЕРШЕНЫ 31.05.2019 г. |
| 5 | 8.6 | Капитальный ремонт центральной площади и сценической площадки в с. им. Бабушкина | Бабушкинский | ДС | 15.02.2019 г. | 01.08.2019 г. | 12.03.2019 г. | 22.03.2019 г. | 28.05.2019 | - | №2019-0155/01-08 | - Аукцион объявлен 23.04.2019.  - Окончание аукциона 20.05.2019 г.  - Подрядчик ООО «Ремстройинвест»;  - Контракт заключен 28.05.2019 г.  - Дата начала работ 03.06.2019 г.  - окончание работ (по контракту) 25.07.2019 г. |
| 6 | 7.2 | Капитальный ремонт здания МБДОУ Д/С № 1 "Березка" 1 этап | Бабушкинский | ДС(ДО) | 01.03.2019 г. | 10.08.2019 г. | 14.03.2019 г. | 02.04.2019 г. | - | - | №2019-0195/01-08 | - Аукцион объявлен 22.05.2019  - Дата окончания аукциона 13.06.2019  - Подписание контракта примерно 25.06.2019 года  - окончание работ (по контракту) 10.08.2019 г. |
| 7 | 8.10 | Капитальный ремонт здания МБУК "Рослятинское КДО" | Бабушкинский | ДС | - | 01.09.2019 г. | 28.12.2018 г. | - | 31.05.2019 г. | - | №2018-1954/01-08 | - Аукцион объявлен 23.04.2019.  - Окончание аукциона 16.05.2019 г.  - Подрядчик ООО «Строительная компания»  - Дата заключения контракта 31.05.2019 г.  - окончание работ (по контракту) 30.08.2019 г. |
| 8 | 9.1 | Рекомендовать Строительство АМС в с. Тиманова Гора | Бабушкинский | КИТиТ | - | 30.06.2019 г. | 15.02.2019 г. | 04.03.2019 г. | 24.05.2019 г. | - | №2018-0064 С | - Повторно аукцион объявлен 18.04.2019 г.;  - окончание аукциона 08.05.2019 г.  - подрядчик ООО «Металлресурс»  - контракт заключен 24.05.2019 г.  - дата начало работ с даты подписания контракта  - окончание работ (по контракту) 30.06.2019 г.  - работы ведутся, просрочка 11 дней. |
| 9 | 3.4 | Ремонт ФАПов и входной группы | Бабушкинский | ДЗ |  | 25.12.2019 г. |  |  |  |  |  | Нет информации |
| 10 | 4.1 | Техническое перевооружение котельной МБОУ "Зайчиковская основная школа" | Бабушкинский | ТЭК | 15.02.2019 г. | - | 28.02.2019 г. | - | 20.05.2019 г. | - | №2018-2314/01-08 | - Аукцион  объявлен 09.04.2019 г.;  - аукцион завершен 06.05.2019 г.;  - подрядчик ООО «Профи-Лес»  - Контракт заключен 20.05.2019 г.  - окончание работ (по контракту) 01.09.2019 г. |
| 11 | 4.1 | Техническое перевооружение котельной МБОУ "Васильевская основная школа" | Бабушкинский | ТЭК | 15.02.2019 г. | - | 28.02.2019 г. | - | 31.05.2019 г. | - | №2018-2322/01-08 | - Аукцион состоялся 13.05.2019 г.;  - Подрядчик ООО «Инжстройпроект»  - дата заключения контракта 31.05.2019 г.  - окончание работ (по контракту) 01.09.2019 г. |
| 12 | 1.2 | Ремонт наиболее разрушенных участков дороги «Миньково-Княжево» | Бабушкинский | ДДХ |  | 01.10.2019 г. |  |  |  |  |  | Нет информации |
| 13 | 2.1 | Обеспечить ремонт наиболее разрушенных участков улично-дорожной сети с. им. Бабушкина. | Бабушкинский | ДДХ | - | 01.10.2019 г. | нет | 09.04.2019 г. | - | - | №2019-0211/01-08 | - Лимиты не доведены (примерно июнь 2019 года)  - Аукцион примерно июль 2019 года  - начало работ примерно июль-август 2019 года |
| 14 | 2.4 | Предусмотреть в 2019 году выделение средств из областного бюджета в сумме 1,5 миллиона рублей на обустройство тротуаров вдоль автомобильной дороги «Тотьма-Никольск» в с. им. Бабушкина на участке протяженностью 1 км. (от Советского переулка до моста через р. Леденьга). | Бабушкинский | ДДХ | - | 01.10.2019 г. | 08.04.2019 г. | 08.04.2019 г. | - | - | №2019-0499/01-08 | РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ ЗАВЕРШЕНЫ 03.07.2019 г. |

**Ответственные специалисты администрации**

**Бабушкинского муниципального района по поручениям**

**Губернатора Вологодской области,**

**выданных в рамках градостроительного совета**

**Бабушкинского муниципального района от 11 января 2019 года**

| **№ п/п** | **№ ПГ (пункт протокола)** | **Наименование объекта** | **Ответственный**  **(ФИО, должность)** | **Контакты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Обеспечить в 2019-2021 г выполнение работ по ремонту дороги Тотьма-Никольск |  |  |
| 2 | 8.2 | Капремонт здания МБУК "Районный Дом Культуры" в с. им. Бабушкина | **Кускова Анна Владимировна**, начальник МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района» | тел.: 8(81745)2-14-57,  e-mail: [cyts2012@yandex.ru](mailto:cyts2012@yandex.ru) |
| 3 | 5.4 | Капремонт стадиона МБОУ "Бабушкинская СШ", ул. Мира, 17 | **Шишебарова Ирина Николаевна**, начальник Управления образования района | тел.: 8(81745)2-14-31,  e-mail: [babush.roo@mail.ru](mailto:babush.roo@mail.ru) |
| 4 | 8.9 | Капремонт веранды центральной районной библиотеки МБУК "Бабушкинская межпоселенческая централизованная библиотечная система" | **Кускова Анна Владимировна**, начальник МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района» | тел.: 8(81745)2-14-57,  e-mail: [cyts2012@yandex.ru](mailto:cyts2012@yandex.ru) |
| 5 | 8.6 | Капитальный ремонт центральной площади и сценической площадки в с. им. Бабушкина | **Кускова Анна Владимировна**, начальник МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района» | тел.: 8(81745)2-14-57,  e-mail: [cyts2012@yandex.ru](mailto:cyts2012@yandex.ru) |
| 6 | 7.2 | Капитальный ремонт здания МБДОУ Д/С № 1 "Березка" 1 этап | **Шишебарова Ирина Николаевна**, начальник Управления образования района | тел.: 8(81745)2-14-31,  e-mail: [babush.roo@mail.ru](mailto:babush.roo@mail.ru) |
| 7 | 8.10 | Капитальный ремонт здания МБУК "Рослятинское КДО" | **Кускова Анна Владимировна**, начальник МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района» | тел.: 8(81745)2-14-57,  e-mail: [cyts2012@yandex.ru](mailto:cyts2012@yandex.ru) |
| 8 | 9.1 | Рекомендовать Строительство АМС в с. Тиманова Гора | **Холмогоров Николай Викторович,** Врип руководителя администрации района | тел.: 8(81745)2-17-04,  e-mail: [babushk@yandex.ru](mailto:babushk@yandex.ru) |
| 9 | 3.4 | Ремонт ФАПов и входной группы |  |  |
| 10 | 4.1 | Техническое перевооружение котельной МБОУ "Зайчиковская основная школа" | **Бадрина Нина Николаевна**, начальник Управления СА и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района | тел.: 8(81745)2-19-13,  e-mail: [babushstroi@mail.ru](mailto:babushstroi@mail.ru) |
| 11 | 4.1 | Техническое перевооружение котельной МБОУ "Васильевская основная школа" | **Бадрина Нина Николаевна**, начальник Управления СА и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района | тел.: 8(81745)2-19-13,  e-mail: [babushstroi@mail.ru](mailto:babushstroi@mail.ru) |
| 12 | 1.2 | Ремонт наиболее разрушенных участков дороги «Миньково-Княжево» |  |  |
| 13 | 2.1 | Обеспечить ремонт наиболее разрушенных участков улично-дорожной сети с. им. Бабушкина. | **Бадрина Нина Николаевна**, начальник Управления СА и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района | тел.: 8(81745)2-19-13,  e-mail: [babushstroi@mail.ru](mailto:babushstroi@mail.ru) |
| 14 | 2.4 | Предусмотреть в 2019 году выделение средств из областного бюджета в сумме 1,5 миллиона рублей на обустройство тротуаров вдоль автомобильной дороги «Тотьма-Никольск» в с. им. Бабушкина на участке протяженностью 1 км. (от Советского переулка до моста через р. Леденьга). | **Бадрина Нина Николаевна**, начальник Управления СА и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального района | тел.: 8(81745)2-19-13,  e-mail: [babushstroi@mail.ru](mailto:babushstroi@mail.ru) |